## 2016
Приложение № 1 к форме № 3
Отчет о реализации инвестиционных программ за отчетный (2016) год
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) |  | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод в эксплуатацию
|  | Незавершенные капитальные вложения на начало 2016 года | План освоения капитальных вложений 2016 год (млн.руб.) | Факт освоения капитальных вложений 2016 год (млн.руб.) | % выполнения плана освоения капитальных вложений 2016 год | План ввода в эксплуатацию 2016 год (млн.руб.) | Факт ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2016 год (млн.руб.) | % выполнения плана ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2016 год | Незавершенные капитальные вложения на конец 2016 года
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  | 17589.99 | 17567.6737 | 99.87% | 17589.99 | 31543.8899 | 179.3%
1 | Разработка и внедрение модулей АСУ ППК | 11717.6725 | 8000 | 8347.7983 | 104.3% | 8000 | 14114.2976 | 176.4% | 5951.1732
2 | Портативная контрольно-кассовая техника МК-35 | 6823.5186 | 0 | 122.7965 | - | 0 | 5945.1691 | - | 1001.146
3 | Система подсчета пассажиров DILAX | 49809.0428 | 0 | 634.51 | - | 0 | 4713.6838 | - | 45729.869
4 | Легковой автомобиль |  | 2200 | 2036.75 | 92.58% | 2200 | 2036.7483 | 92.58% | 0.00169
5 | Системные блоки для стационарных касс |  | 847.5 | 0 | 0% | 847.5 | 0 | 0% | 0
6 | Система видеонаблюдения | 76.74 | 1260 | 1070.676 | 84.97% | 1260 | 947.6731 | 75.21% | 199.7429
7 | Грузопассажирский служебный автомобиль |  | 1700 | 0 | 0% | 1700 | 0 | 0% | 0
8 | Кондиционер |  | 99.49 | 99.49 | 100% | 99.49 | 99.49 | 100% | 0
9 | Ионно-дрейфовый детектор «Кербер-Т» |  | 1500 | 1500 | 100% | 1500 | 1500 | 100% | 0
10 | Оргтехника (сервер) |  | 1983 | 1983 | 100% | 1983 | 1983 | 100% | 0
11 | Прочее (терминалы самообслуживания, информационные киоски, ПО Геоинформационная система) | 3850.9857 | 0 | 1772.653 | - | 0 | 203.828 | - | 5419.8107

## 2017 Ф3( план)
Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчет об их реализации 2017 год
Акционерное общество Свердловская пригородная компания""
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционногой проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб.) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 31.799
1 | Приобретение и установка система видеонаблюдения в кассах АО "СПК" | Цель - выполнение мероприятий по повышению уровня лояльности пассажиров, повышению уровня технологической дисциплины работников билетных касс АО «СПК». Задача - приобретение технических средств видеонаблюдения и фиксации аудиозаписи «кассир-пассажир» в помещениях билетных касс АО «СПК». | Повышение качества обслуживания пассажиров за счет укрепления дисциплины билетных кассиров и снижения числа жалоб и конфликтных ситуаций; - Повышение удовлетворенности пассажиров услугами пригородного комплекса и как следствие повышение количества лояльных пассажиров. | Отсутствует | 0,600 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
2 | Мобильный терминал для реализации пилотного проекта автоматизации работы ревизорского аппарата компании | Совершенстование работы ревизорского аппарата, сокращение возможностей для безбилетного проезда. | Технологический эффект: -Инструмент оперативного и достоверного контроля проездных документов; - Сбор данных для возможного последующего отображения местоположения РКК и привязки местоположения проверки билетов к самим проверенным билетам; - повышение контроля за процессом работы пригородного комплекса. | Отсутствует | 1,371 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
3 | Системные блоки для стационарных касс | На рабочих местах по продаже билетов будут установлены новые системные блоки персональных компьютеров в количестве 20 штук с необходимым для работы программным обеспечением «АРМ Кассира» и всеми необходимыми интерфейсами для подключения периферийных устройств, необходимых для работы кассы. | Экономический эффект: Отсутствует. -Технологический эффект: Техническое обеспечение возможности работы билетных касс. | Отсутствует | 0,860 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
4 | Ноутбуки | Обеспечение руководителей компании ноутбуками для использования в работе. | Технологический эффект: Техническое обеспечение руководителей компании. | Отсутствует | 0,240 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
5 | Плоттер | Плановая замена сольвентного плоттера с функцией резки Mimaki СJV30-160 находящегося в эксплуатации с 2009 года для изготовления наглядной информации для пассажиров (расписания движения пригородных поездов, информации для пассажиров). | Технологический эффект: бесперебойная работа оборудования. | Отсутствует | 1,600 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
6 | Модернизация оборудования для проекта "Мобильное приложение" на базе АСУ ППК | Проект выполняет задачу по автоматизации контроля-доступа пассажиров на платформ по электронным билетам, приобретенным через "Мобильное приложение "Пригород" АО "СПК". | Технологический эффект: - Подготовка турникетного оборудования для возможности использования электронных билетов оформленных с помощью Мобильного приложения «Пригород». | Отсутствует | 2,078 млн. руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
7 | Грузопассажирский служебный автомобиль | Приобретение замены служебному автомобилю Пежо Боксер, обслуживающему Южно-Уральский полигон компании, с одновременной продажей существующего автомобиля. |  | Отсутствует | 2,000 млн. руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
8 | Разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса ГИС АСУ ППК | Геоинформационная система (ГИС) предназначена для сбора, анализа, архивирования и визуализации на интерактивной карте (или схеме маршрутов) информации о стационарных и подвижных объектах ОАО “СПК”, а также отображения данных об их состоянии, формирования связанных с ними оперативных оповещений и соответствующей отчетности. | Основными результатами внедрения программы являются: 1. Сбор необходимых данных в одном месте, предоставление данных в оперативном режиме (всегда под рукой) для любого совещания в РЖД, Правительстве и т.д. 2. Контроль за РБК (на основании данных по позиционированию МК-35К). 3. Предоставление достоверной информации о соблюдении расписания движения поездов, соблюдения скорости движения, отклонений от маршрутов движения поездов и разъездных кассиров. 4. Контроль работы оборудования. 5. Повышение качества обслуживания и удобства пассажиров за счет информирования о реальном (прогнозируемом) времени прибытия поездов на интересующие станции и информирования о ближайших точках продажи билетов. | Отсутствует | 1,760 млн. руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
9 | Предоставление WiFi сетей в электропоездах | Повышение привлекательности услуг пригородного комплекса, привлечение пассажиров, клиентоориентированность |  | Отсутствует | 0,980 млн. руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
10 | Оборудование для модернизации клиентских устройств системы АСУ ППК для чтения и записи Абонементных билетов нв БСК | Установка технических средств в ККТ для реализации проекта «Абонементы на БСК» и оптимизация количества дополнительного оборудования. | Модернизация турникетных комплексов, МК-35К, АРМ кассира и БПА для возможности продажи и контроля абонементов на БСК. Предотвращение необходимости закупки дополнительного оборудования для внедрения других проектов, для которых требуются контактные считыватели sam-модулей в АРМ кассира и БПА (проект «Екарта»). | Отсутствует | 4,745 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
11 | Модификация ПО "АРМ графиста" | Совершенствование работы модуля и реализация дополнительных функций. | Упрощение и ускорение работы программного модуля за счет упрощения ввода данных, отладки внутренних процессов системы, уменьшения влияния человеческого фактора за счет настройки интерфейса и инструментов для ввода и вывода данных, а также внедрение дополнительных функций. | Отсутствует | 1,050 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
12 | Комплекты модернизации оборудования для исполнения закона о ККТ (в соответствии с ФЗ-54) - ПТК "МК-35К" | Установка технических средств в ККТ. Реализация проекта необходима для выполнения требований законодательства (ФЗ от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа"). | Выполнение требований законодательства. | Отсутствует | 9,650 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
13 | Комплекты модернизации оборудования для исполнения закона о ККТ (в соответствии с ФЗ-54) - ПРИМ-08Т | Установка технических средств в ККТ. Реализация проекта необходима для выполнения требований законодательства (ФЗ от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа"). | Выполнение требований законодательства. | Отсутствует | 1,917 млн. руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3
14 | Комплекты модернизации оборудования для исполнения закона о ККТ (в соответствии с ФЗ-54) - ПРИМ-21К | Установка технических средств в ККТ. Реализация проекта необходима для выполнения требований законодательства (ФЗ от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа"). | Выполнение требований законодательства. | Отсутствует | 2,948 млн. руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2017 года | См. Приложение №1 к Форме 3

## 2017 прил.(факт)
Приложение № 1 к форме № 3
Отчет о реализации инвестиционных программ за отчетный (2017) год
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) |  | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод в эксплуатацию
|  | Незавершенные капитальные вложения на начало 2016 года | План освоения капитальных вложений 2017 год (млн.руб.) | Факт освоения капитальных вложений 2017 год (млн.руб.) | % выполнения плана освоения капитальных вложений 2016 год | План ввода в эксплуатацию 2017 год (млн.руб.) | Факт ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2017 год (млн.руб.) | % выполнения плана ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2017 год | Незавершенные капитальные вложения на конец 2016 года
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  | 31.7985 | 25.9983 | 81.76% | 31.7985 | 78.3698 | 246.5%
1 | Приобретение и установка система видеонаблюдения в кассах АО "СПК" |  | 0.6 | 0.41276 | 68.79% | 0.6 | 0.521 | 86.83%
2 | Мобильный терминал для реализации пилотного проекта автоматизации работы ревизорского аппарата компании |  | 1.371 | 0 | 0% | 1.371 | 0 | 0%
3 | Системные блоки для стационарных касс |  | 0.86 | 0 | 0% | 0.86 | 0 | 0%
4 | Ноутбуки |  | 0.24 | 0.2063 | 85.96% | 0.24 | 0.2063 | 85.96%
5 | Плоттер |  | 1.6 | 1.5678 | 97.99% | 1.6 | 1.5678 | 97.99%
6 | Модернизация оборудования для проекта "Мобильное приложение" на базе АСУ ППК |  | 2.0775 | 0 | 0% | 2.0775 | 0 | 0%
7 | Грузопассажирский служебный автомобиль |  | 2 | 1.9334 | 96.67% | 2 | 1.9334 | 96.67%
8 | Разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса ГИС АСУ ППК |  | 1.76 | 0 | 0% | 1.76 | 0 | 0%
9 | Предоставление WiFi сетей в электропоездах |  | 0.98 | 0.98 | 100% | 0.98 | 0.98 | 100%
10 | Оборудование для модернизации клиентских устройств системы АСУ ППК для чтения и записи Абонементных билетов нв БСК |  | 4.745 | 2.4135 | 50.87% | 4.745 | 3.9808 | 83.9%
11 | Модификация ПО "АРМ графиста" |  | 1.05 | 1.049 | 99.9% | 1.05 | 4.8809 | 464.8%
12 | Комплекты модернизации оборудования для исполнения закона о ККТ (в соответствии с ФЗ-54) - ПТК "МК-35К" |  | 9.65 | 9.4528 | 97.96% | 9.65 | 9.4528 | 97.96%
13 | Комплекты модернизации оборудования для исполнения закона о ККТ (в соответствии с ФЗ-54) - ПРИМ-08Т |  | 1.917 | 0.79237 | 41.33% | 1.917 | 0.79237 | 41.33%
14 | Комплекты модернизации оборудования для исполнения закона о ККТ (в соответствии с ФЗ-54) - ПРИМ-21К |  | 2.948 | 2.6635 | 90.35% | 2.948 | 2.6635 | 90.35%
15 | МПТК "МК-35К" |  | 0 | 0.021301 | - | 0 | 0.1127 | -
16 | МПТК |  | 0 | 0.213 | - | 0 | 1.1228 | -
17 | ПМ Система подсчета пассажиров DILAX PZS АСУ ППК |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.075
18 | Система для автоматического подсчета пассажиров |  | 0 | 2.4356 | - | 0 | 35.5745 | -
19 | Тележка гидравлическая |  | 0 | 0.042903 | - | 0 | 0.042903 | -
20 | Переговорное устройство "Клиент-кассир" |  | 0 | 1.7556 | - | 0 | 1.7556 | -
21 | Программно-аппаратный комплекс "FreePBX" |  | 0 | 0.058466 | - | 0 | 0.058466 | -
22 | Прочие выбытия и списания |  | 0 | 0 | - | 0 | 10.649 | -

## 2018 Ф3 (план)
Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчет об их реализации 2018 год
Акционерное общество Свердловская пригородная компания""
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционногой проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб.) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 25.602
1 | Приобретение и установка система видеонаблюдения в кассах АО "СПК" | Цель - выполнение мероприятий по повышению уровня лояльности пассажиров, повышению уровня технологической дисциплины работников билетных касс АО «СПК». Задача - приобретение технических средств видеонаблюдения и фиксации аудиозаписи «кассир-пассажир» в помещениях билетных касс АО «СПК». | Повышение качества обслуживания пассажиров за счет укрепления дисциплины билетных кассиров и снижения числа жалоб и конфликтных ситуаций; - Повышение удовлетворенности пассажиров услугами пригородного комплекса и как следствие повышение количества лояльных пассажиров. | Отсутствует | 0,480 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2018 года | См. Приложение №1 к Форме 3
2 | Приобретение МФУ | Цель - обеспечение информирования пассажиров посредством печатной продукции; - визуализация новых проектов, направленных на привлечение новых пассажиров. | Экономия на содержание техники, снижение себестоимости печати. | Отсутствует | 1,022 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2018 года | См. Приложение №1 к Форме 3
3 | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца – МК-35К | Цель - выполнение целевых показателей «Количество перевезенных пассажиров», повышение качества обслуживания пассажиров. Выполнение поставленной цели возможно благодаря решению следующих задач: ­ более быстрое оформление проездных документов (за счет адаптации с обновленным программным обеспечением новые на новых МК-35 операции проводятся быстрее); ­ меньшее количество выхода из строя и отвлечения на ремонт (в среднем действующие МК-35К имеют отвлечения на ремонты и обслуживание до 20% от общего эксплуатируемого парка). | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца МК-35Ф позволит обновить эксплуатируемую технику, снизить количество технических сбоев в ее работе и время оформления проездных документов для пассажиров, что повысит качество обслуживания пассажиров и улучшит показатели доходности компании, кроме того замена контрольно-кассовой техники нового образца снизит затраты на ремонт. | Отсутствует | 22,0 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2018 года | См. Приложение №1 к Форме 3
4 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (фургона) типа Peugeut Boxer | Приобретение автотранспортного средства (грузопассажирского фургона), в замен отработавшего срок полезной эксплуатации автомобиля, для выполнения задач. Цель - обеспечение бесперебойной работы всего пассажирского комплекса компании. | Технологическая эффективность от реализации проекта достигается за счет снижения времени простоев на ремонты, а так же снижение затрат на приобретение запасных частей и проведение внеплановых ремонтов. | Отсутствует | 2,1 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2018 года | См. Приложение №1 к Форме 3

## 2018 (факт)
Приложение № 1 к форме № 3
Отчет о реализации инвестиционных программ за отчетный (2018) год
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод в эксплуатацию
|  | План освоения капитальных вложений 2018 год (млн.руб.) | Факт освоения капитальных вложений 2018 год (млн.руб.) | % выполнения плана освоения капитальных вложений 2018год | План ввода в эксплуатацию 2018 год (млн.руб.) | Факт ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2018 год (млн.руб.) | % выполнения плана ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2018 год | Незавершенные капитальные вложения на конец 2016 года
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) | 25.6022 | 2.5554 | 9.981% | 25.6022 | 5.7589 | 22.49%
1 | Приобретение систем видеонаблюдения для касс | 0.48 | 0.45856 | 95.53% | 0.48 | 0.45856 | 95.53%
2 | Приобретение МФУ Konica Minolta bizhub C754e | 1.0222 | 0 | 0% | 1.0222 | 0 | 0%
3 | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца – МК-35К | 22 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0%
4 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (фургона) типа Fiat Doblo | 2.1 | 1.1342 | 54.01% | 2.1 | 1.1342 | 54.01%
5 | Гайковерт TW1000Bt M24-30 (Makita) | 0 | 0.05634 | - | 0 | 0.05634 | -
6 | Баннер | 0 | 0.14902 | - | 0 | 0.14902 | -
7 | Шлагбаум | 0 | 0.06347 | - | 0 | 0.06347 | -
8 | Путеводитель с функцией аудиогида | 0 | 0.134 | - | 0 | 0.134 | -
9 | Модернизация систем видеонаблюдения (офис) | 0 | 0.044181 | - | 0 | 0.044181 | -
10 | Шкафы ВРУ | 0 | 0.51561 | - | 0 | 0 | -
11 | Прочие выбытия и списания | 0 | 0 | - | 0 | 3.7192 | -

## 2019 Ф3 (план)
Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчет об их реализации 2019 год
Акционерное общество Свердловская пригородная компания""
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционногой проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб.) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 51160.6
1 | Приобретение и установка система видеонаблюдения в кассах АО "СПК" | Цель - выполнение мероприятий по повышению уровня лояльности пассажиров, повышению уровня технологической дисциплины работников билетных касс АО «СПК». Задача - приобретение технических средств видеонаблюдения и фиксации аудиозаписи «кассир-пассажир» в помещениях билетных касс АО «СПК». | Повышение качества обслуживания пассажиров за счет укрепления дисциплины билетных кассиров и снижения числа жалоб и конфликтных ситуаций; - Повышение удовлетворенности пассажиров услугами пригородного комплекса и как следствие повышение количества лояльных пассажиров. | Отсутствует | 0,480 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года | См. Приложение №1 к Форме 3
2 | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца | Цель - выполнение целевых показателей «Количество перевезенных пассажиров», повышение качества обслуживания пассажиров. Выполнение поставленной цели возможно благодаря решению следующих задач: ­ более быстрое оформление проездных документов (за счет адаптации с обновленным программным обеспечением новые на новых МК-35 операции проводятся быстрее); ­ меньшее количество выхода из строя и отвлечения на ремонт (в среднем действующие МК-35К имеют отвлечения на ремонты и обслуживание до 20% от общего эксплуатируемого парка). | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца позволит обновить эксплуатируемую технику, снизить количество технических сбоев в ее работе и время оформления проездных документов для пассажиров, что повысит качество обслуживания пассажиров и улучшит показатели доходности компании, кроме того замена контрольно-кассовой техники нового образца снизит затраты на ремонт. | Отсутствует | 24,0 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года | См. Приложение №1 к Форме 3
3 | Приобретение программно-аппаратных комплексов видеофиксации переносимых видеорегистраторов в следующем объеме: | Целью инвестиционного проекта является улучшение качества обслуживания пассажиров за счет: - контроля соблюдения сотрудниками должностных инструкций; -профилактика выявления противоправных действий сотрудников, пассажиров. |  |  | 0,770 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
4 | Система хранения данных | Целью инвестиционного проекта является оптимизация работы действующей модульной серверной системы Fujitsu, что увеличит отказоустойчивость, производительность и минимизирует риски от незапланированных простоев локальной вычислительной сети, и как следствие, снизит риск возможных финансовых потерь. |  |  | 1,101 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
5 | Дополнительные лезвия (серверные модули) для Блэйд сервера | Целью инвестиционного проекта является оптимизация работы действующей модульной серверной системы Fujitsu, что увеличит отказоустойчивость, производительность и минимизирует риски от незапланированных простоев локальной вычислительной сети, и как следствие, снизит риск возможных финансовых потерь. |  |  | 0,953 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
6 | Источник бесперебойного питания | Целью инвестиционного проекта является оптимизация работы действующей модульной серверной системы Fujitsu, что увеличит отказоустойчивость, производительность и минимизирует риски от незапланированных простоев локальной вычислительной сети, и как следствие, снизит риск возможных финансовых потерь. |  |  | 0,259 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
7 | ПК для сотрудников | Целью инвестиционного проекта является увеличение производительности труда, обеспечение бесперебойной работы, появится возможность использовать обновлённую версию системы Directum, пакетов MicrosoftOffice версии 2010 и выше. |  |  | 3,049 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
8 | Ультрабук Asus | Техническое обеспечение руководителя компании. |  |  | 0,062 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
9 | Терминал для ревизоров | Целью инвестиционного проекта является обеспечение более высокой скорости контроля бумажных и электронных билетов, осуществляемого ревизорами. |  |  | 1,487 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
10 | Комплексная модернизация АСУ ППК до версии 2.0. | Целью разработки является повышение эффективности работы работников ППК и снижения затрат на обслуживание ПТК посредством реализации современного программно-технического комплекса «Мобильная касса» на платформе Android. |  |  | 19,0 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года

## 2019 Ф3 (факт) (hidden)
Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчет об их реализации 2019 год
Акционерное общество Свердловская пригородная компания""
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционногой проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб.) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 51160.6
1 | Приобретение и установка система видеонаблюдения в кассах АО "СПК" | Цель - выполнение мероприятий по повышению уровня лояльности пассажиров, повышению уровня технологической дисциплины работников билетных касс АО «СПК». Задача - приобретение технических средств видеонаблюдения и фиксации аудиозаписи «кассир-пассажир» в помещениях билетных касс АО «СПК». | Повышение качества обслуживания пассажиров за счет укрепления дисциплины билетных кассиров и снижения числа жалоб и конфликтных ситуаций; - Повышение удовлетворенности пассажиров услугами пригородного комплекса и как следствие повышение количества лояльных пассажиров. | Отсутствует | 0,480 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года | См. Приложение №1 к Форме 3
2 | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца | Цель - выполнение целевых показателей «Количество перевезенных пассажиров», повышение качества обслуживания пассажиров. Выполнение поставленной цели возможно благодаря решению следующих задач: ­ более быстрое оформление проездных документов (за счет адаптации с обновленным программным обеспечением новые на новых МК-35 операции проводятся быстрее); ­ меньшее количество выхода из строя и отвлечения на ремонт (в среднем действующие МК-35К имеют отвлечения на ремонты и обслуживание до 20% от общего эксплуатируемого парка). | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца позволит обновить эксплуатируемую технику, снизить количество технических сбоев в ее работе и время оформления проездных документов для пассажиров, что повысит качество обслуживания пассажиров и улучшит показатели доходности компании, кроме того замена контрольно-кассовой техники нового образца снизит затраты на ремонт. | Отсутствует | 24,0 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года | См. Приложение №1 к Форме 3
3 | Приобретение программно-аппаратных комплексов видеофиксации переносимых видеорегистраторов в следующем объеме: | Целью инвестиционного проекта является улучшение качества обслуживания пассажиров за счет: - контроля соблюдения сотрудниками должностных инструкций; -профилактика выявления противоправных действий сотрудников, пассажиров. |  |  | 0,770 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
4 | Система хранения данных | Целью инвестиционного проекта является оптимизация работы действующей модульной серверной системы Fujitsu, что увеличит отказоустойчивость, производительность и минимизирует риски от незапланированных простоев локальной вычислительной сети, и как следствие, снизит риск возможных финансовых потерь. |  |  | 1,101 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
5 | Дополнительные лезвия (серверные модули) для Блэйд сервера | Целью инвестиционного проекта является оптимизация работы действующей модульной серверной системы Fujitsu, что увеличит отказоустойчивость, производительность и минимизирует риски от незапланированных простоев локальной вычислительной сети, и как следствие, снизит риск возможных финансовых потерь. |  |  | 0,953 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
6 | Источник бесперебойного питания | Целью инвестиционного проекта является оптимизация работы действующей модульной серверной системы Fujitsu, что увеличит отказоустойчивость, производительность и минимизирует риски от незапланированных простоев локальной вычислительной сети, и как следствие, снизит риск возможных финансовых потерь. |  |  | 0,259 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
7 | ПК для сотрудников | Целью инвестиционного проекта является увеличение производительности труда, обеспечение бесперебойной работы, появится возможность использовать обновлённую версию системы Directum, пакетов MicrosoftOffice версии 2010 и выше. |  |  | 3,049 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
8 | Ультрабук Asus | Техническое обеспечение руководителя компании. |  |  | 0,062 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
9 | Терминал для ревизоров | Целью инвестиционного проекта является обеспечение более высокой скорости контроля бумажных и электронных билетов, осуществляемого ревизорами. |  |  | 1,487 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
10 | Комплексная модернизация АСУ ППК до версии 2.0. | Целью разработки является повышение эффективности работы работников ППК и снижения затрат на обслуживание ПТК посредством реализации современного программно-технического комплекса «Мобильная касса» на платформе Android. |  |  | 19,0 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года

## 2019 (факт)
Приложение № 1 к форме № 3
Отчет о реализации инвестиционных программ за отчетный (2019) год
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод в эксплуатацию
|  | План освоения капитальных вложений 2019 год (млн.руб.) | Факт освоения капитальных вложений 2019 год (млн.руб.) | % выполнения плана освоения капитальных вложений 2019 год | План ввода в эксплуатацию 2019 год (млн.руб.) | Факт ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2019 год (млн.руб.) | % выполнения плана ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2019 год | Незавершенные капитальные вложения на конец 2016 года
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) | 51.1606 | 6.1264 | 11.97% | 51.2526 | 6.7333 | 13.14%
4 | Система видеонаблюдения ст. Оренбург | 0 | 0.01815 | - | 0.092 | 0.099854 | 108.5%
5 | ТС-103 | 0 | 0 | - |  | 0 | #DIV/0!
6 | ТС-103 | 0 | 0 | - |  | 0 | #DIV/0!
7 | Шкафы ВРУ (7 шт.) | 0 | 0.12369 | - |  | 0.6393 | #DIV/0!
8 | Приобретение систем видеонаблюдения для касс | 0.48 | 0.398 | 82.92% | 0.48 | 0.39763 | 82.84%
16 | Приобретение ККМ | 24 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0%
17 | Приобретение ПАК | 0.77 | 0 | 0% | 0.77 | 0 | 0%
18 | Система хранения данных | 1.1013 | 1.1013 | 100% | 1.1013 | 1.1013 | 100%
19 | Дополнительные лезвия (серверные модули) для Блэйд сервера | 0.95268 | 0.95268 | 100% | 0.95268 | 0.95268 | 100%
20 | Источник бесперебойного питания | 0.25883 | 0.24654 | 95.25% | 0.25883 | 0.24654 | 95.25%
21 | ПК для сотрудников | 3.0485 | 3.0485 | 100% | 3.0485 | 3.0485 | 100%
22 | Ультрабук Lenovo ThinkPad L390 | 0.062 | 0.062 | 100% | 0.062 | 0.062 | 100%
23 | Терминал для ревизоров | 1.4873 | 0 | 0% | 1.4873 | 0 | 0%
24 | Комплексная модернизация АСУ ППК до версии 2.0 (1 этап) | 19 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0%
28 | Прочие выбытия и списания | 0 | 0 | - |  | 0.0096537 | -
29 | терминал самообслуживания | 0 | 0.133 | - |  | 0.133 | -
30 | Ультрабук Lenovo | 0 | 0.0425 | - |  | 0.04278 | -

## 2020 Ф3 (план)
Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчет об их реализации 2020 год
Акционерное общество Свердловская пригородная компания""
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционногой проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб.) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 58.189
1 | Развитие и расширение функциональных возможностей «Автоматизированной системы управления пригородной пассажиркой компанией» | Цель: комплексное развитие АСУ ППК, расширение функциональных возможностей «Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией», в том числе для обеспечения мероприятий, направленных на повышение качества транспортного обслуживания пассажиров в 2020 году. | Основными результатами реализации, запланированных в 2020 году доработок АСУ ППК, являются - повышение качества обслуживания пассажиров; предоставление новых современных сервисов для пассажиров; сокращение времени приобретения билетов и расширение возможностей по их приобретению; уменьшение объёма обрабатываемой наличности;развитие существующих модулей и сервисов. | Отсутствует | 28,217 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3
2 | Приобретение ККМ нового поколения | Целью является замена выходящей из строя техники и обновление основных средств | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового поколения позволит обновить эксплуатируемую технику, снизить количество технических сбоев в ее работе и время оформления проездных документов для пассажиров, что повысит качество обслуживания пассажиров и улучшит показатели доходности компании, кроме того замена контрольно-кассовой техники нового поколения снизит затраты на ремонт. | Отсутствует | 24,72 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3
3 | Мобильные устройства для тестирования мобильного приложения (IOS, Android) | Цели: решение задач, стоящих перед рабочей группой по развитию, модификации и совершенствованию АСУ ППК (развитие АСУ ППК предусматривается утвержденной программой информатизации АО «СПК» на 2020 год.) | Планируемые к приобретению устройства будут использоваться сотрудниками для решения задач, стоящих перед рабочей группой по развитию, модификации и совершенствованию АСУ ППК. | Отсутствует | 0,269 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3
4 | Ноутбук Lenovo 17" | Цели: обеспечение оптимальных условий работы сотрудников при разъездном характере работы. | Обеспечение оптимальных условий работы сотрудников | Отсутствует | 0,044 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3
5 | Ультрабук Asus | Цели: обеспечение оптимальных условий работы сотрудников при разъездном характере работы. | Обеспечение оптимальных условий работы сотрудников | Отсутствует | 0,0465 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3
6 | Коммутатор-SAS для блэйд-сервера Fujitsu PY CB SAS Switch 6Gb 18/6 (p. n. S26361-K1391-V300) | Целью является оптимизация работы действующей модульной серверной системы Fujitsu, что увеличит отказоустойчивость, производительность и минимизирует риски от незапланированных простоев локальной вычислительной сети, и как следствие, снизит риск возможных финансовых потерь. | Бесперебойная работы локальной вычислительной сети компании. | Отсутствует | 0,0721 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3
7 | Ethernet-коммутатор (гигабитный свитч) в блэйд сервер PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 36/12 (p.n. S26361-K1366-V100) | Целью является оптимизация работы действующей модульной серверной системы Fujitsu, что увеличит отказоустойчивость, производительность и минимизирует риски от незапланированных простоев локальной вычислительной сети, и как следствие, снизит риск возможных финансовых потерь. | Бесперебойная работы локальной вычислительной сети компании. | Отсутствует | 0,246 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3
8 | ПК Fujitsu ESPRIMO D738/E85+ Intel Pentium G5400 / 4GB / SSD 128 GB / 3 x COM / ОС совместимая с АСУ ППК, для плановой замены кассового оборудования | Целью является обновление основных средств, замена устаревших морально и физически компьютеров. | Обновление основных средств, увеличение производительности труда, обеспечение бесперебойной работы компании. | Отсутствует | 1,5 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3
9 | Создание прочих ИТ-систем (видеоконференцсвязи, организация vpn-сетей, систем видеонаблюдения, информационной безопасности и пр.) | Целью является выполнение мероприятий по повышению уровня лояльности пассажиров за счет повышения уровня технологической дисциплины работников билетных касс АО «СПК». |  Повышение качества обслуживания пассажиров за счет укрепления дисциплины билетных кассиров и снижения числа жалоб и конфликтных ситуаций;  Повышение удовлетворенности пассажирами услугами пригородного комплекса и как следствие повышение количества лояльных пассажиров. | Отсутствует | 0,504 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3
10 | Полноприводный грузопассажирский автомобиль с трансформируемым салоном на базе автомобиля Ford Transit | Цели - обеспечение бесперебойной работы всего пассажирского комплекса компании, обновление автомобильного парка. | Обеспечение бесперебойной работы всего пассажирского комплекса компании и выполнение целевого показателя - «Количество перевезенных пассажиров организациями железнодорожного транспорта в пригородном сообщении». | Отсутствует | 2,5 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3
11 | Алкотектор Юпитер | Целью является повышение качества обслуживания пассажиров, исключение нахождения работников компании, работников аутсорсинговых организаций на линии в состоянии алкогольного опьянения при исполнении должностных обязанностей, что на прямую влияет не только на качество обслуживания, но и на имидж компании. | Планируемым результатом инвестиций является обновление основных фондов компании в связи с устареванием, приобретенного Алкотектора Pro 100 touch в 2012 году (в 2017г. истек срок службы), а так же повышение качества обслуживания пассажиров в поездах пригородного сообщения и билетных кассах полигона обслуживания АО «СПК». | Отсутствует | 0,071 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3

## 2020 (факт)
Приложение № 1 к форме № 3
Отчет о реализации инвестиционных программ за отчетный (2020) год
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод в эксплуатацию
|  | План освоения капитальных вложений 2020 год (млн.руб.) | Факт освоения капитальных вложений 2020 год (млн.руб.) | % выполнения плана освоения капитальных вложений 2020 год | План ввода в эксплуатацию 2020 год (млн.руб.) | Факт ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2020 год (млн.руб.) | % выполнения плана ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2020 год | Незавершенные капитальные вложения на конец 2016 года
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) | 58.1891 | 31.9825 | 54.96% | 58.1426 | 31.8735 | 54.82%
1 | Развитие и расширение функциональных возможностей «Автоматизированной системы управления пригородной пассажиркой компанией» | 28.2165 | 28.2095 | - | 28.2165 | 28.2095 | 99.98%
2 | Приобретение ККМ нового поколения | 24.72 | 0 | - | 24.72 | 0 | 0%
3 | Коммутатор-SAS для блэйд-сервера Fujitsu PY CB SAS Switch 6Gb 18/6 (p. n. S26361-K1391-V300) | 0.0721 | 0.0721 | - | 0.0721 | 0.0721 | 100%
4 | Ethernet-коммутатор (гигабитный свитч) в блэйд сервер PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 36/12 (p.n. S26361-K1366-V100) | 0.24634 | 0.2463 | - | 0.24634 | 0.2463 | 99.98%
5 | ПК Fujitsu ESPRIMO D738/E85+ Intel Pentium G5400 / 4GB / SSD 128 GB / 3 x COM / ОС совместимая с АСУ ППК, для плановой замены кассового оборудования | 1.5 | 0 | 0% | 1.5 | 0 | 0%
6 | Создание прочих ИТ-систем ( систем видеонаблюдения).станция Карасульская | 0.504 | 0.502 | 99.6% | 0.504 | 0.502 | 99.6%
7 | Полноприводный грузопассажирский автомобиль с трансформируемым салоном на базе автомобиля Ford Transit | 2.5 | 2.5099 | 100.4% | 2.5 | 2.5099 | 100.4%
8 | Алкотектор Юпитер | 0.0707 | 0.0707 | 100% | 0.0707 | 0.0707 | 100%
9 | Мобильные устройства для тестирования мобильного приложения (IOS, Android) | 0.269 | 0.263 | 97.77% | 0.269 | 0.263 | 97.77%
10 | Ноутбук Lenovo 17" | 0.044 | 0 | 0% | 0.044 | 0 | 0%
11 | Ультрабук Asus | 0.0465 | 0 | 0% | 0.0465 | 0 | 0%
12 | Персональный компьютер | 0 | 0.109 | - | 0 | 0.109 | -

## 2021 Ф3 (план)
Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчет об их реализации 2021 год
Акционерное общество Свердловская пригородная компания""
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционногой проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб.) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 42.923
1 | Приобретение ККМ нового поколения | Целью является замена выходящей из строя техники и обновление основных средств | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового поколения позволит обновить эксплуатируемую технику, снизить количество технических сбоев в ее работе и время оформления проездных документов для пассажиров, что повысит качество обслуживания пассажиров и улучшит показатели доходности компании, кроме того замена контрольно-кассовой техники нового поколения снизит затраты на ремонт. | Отсутствует | 24,720 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2021 года | См. Приложение №1 к Форме 3
2 | ПК Fujitsu ESPRIMO D738/E85+ Intel Pentium G5400 / 4GB / SSD 128 GB / 3 x COM / | Целью является обновление основных средств, замена устаревших морально и физически компьютеров на полигоне обслуживания Южно-Уральской железной дороги. | Планируемым результатом инвестиций является обновление основных средств, увеличение производительности труда, обеспечение бесперебойной работы компании. | Отсутствует | 3,281 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2021 года | См. Приложение №1 к Форме 3
3 | Создание прочих ИТ-систем (видеоконференцсвязи, организация vpn-сетей, систем видеонаблюдения, информационной безопасности и пр.) | Целью является выполнение мероприятий по повышению уровня лояльности пассажиров за счет повышения уровня технологической дисциплины работников билетных касс АО «СПК». |  Повышение качества обслуживания пассажиров за счет укрепления дисциплины билетных кассиров и снижения числа жалоб и конфликтных ситуаций;  Повышение удовлетворенности пассажирами услугами пригородного комплекса и как следствие повышение количества лояльных пассажиров. | Отсутствует | 1,044 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2021 года | См. Приложение №1 к Форме 3
4 | Приобретение автомобиля Ford Tourneo | Цели - обеспечение бесперебойной работы всего пассажирского комплекса компании, обновление автомобильного парка. | Обеспечение бесперебойной работы всего пассажирского комплекса компании и выполнение целевого показателя - «Количество перевезенных пассажиров организациями железнодорожного транспорта в пригородном сообщении». | Отсутствует | 2,7 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2021 года | См. Приложение №1 к Форме 3
5 | Шкафы ВРУ | Целью инвестиционного проекта является обеспечение работоспособности и технического обслуживания вновь приобретаемых вагонов при отстое в парках станций в зимний период времени путем подключения к внешнему источнику питания (ВИП). | Планируемым результатом инвестиций является повышение отказоусточивости подвижного состава, обеспечение его сохранности, исправности, экипировки, обработки и подготовки в рейс. | Отсутствует | 0,402 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2021 года | См. Приложение №1 к Форме 3
6 | Цифровое МФУ Sharp MXM266N АЗ/АЗ | Целью является обновление основных средств, замена устаревших морально и физически многофункциональных устройств формата А3 в центральном офисе компании. | Планируемым результатом инвестиций является обновление основных средств, увеличение производительности труда, обеспечение бесперебойной работы компании. | Отсутствует | 0,228 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2021 года | См. Приложение №1 к Форме 3
7 | Cистема видеоконференцсвязи | Целью является оборудование конференц-зала центрального офиса компании современной системой видео-конференц связи, что позволит проводить он-лайн совещания как внутри компании, так и при взаимодействии с сторонними организациями. | Планируемым результатом инвестиций является снижение расходов на командировки, увеличение производительности труда и хранение архива проведённых совещаний. | Отсутствует | 2,207 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2021 года | См. Приложение №1 к Форме 3
8 | Перевод АСУ ППК на использование программного обеспечения из Единого реестра российских программ для ЭВМ. Этап 1. Прототипирование | Целью данных работ является обеспечение надежного отказоустойчивого функционирования программного обеспечения АСУ ППК на операционной системе из «Единого реестра российских программ для ЭВМ и БД». | Обеспечение надежного отказоустойчивого функционирования программного обеспечения АСУ ППК на операционной системе из «Единого реестра российских программ для ЭВМ и БД». | Отсутствует | 6,451 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2021 года | См. Приложение №1 к Форме 3
9 | Ноутбук HP 15 | Целью является обеспечение сотрудников необходимым оборудованием для выполнения должностных обязанностей в режиме дистанционного режима работы. В связи с принимаемыми мерами по предупреждению угрозы распространения коронавирусной инфекции в компании существует необходимость организации дистанционного режима работы. | Планируемым результатом инвестиций является обеспечение бесперебойной работы компании в режиме дистанционной работы сотрудников. | Отсутствует | 1,889 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2021 года | См. Приложение №1 к Форме 3

## 2022 Ф3 (план)
Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчет об их реализации 2022 год
Акционерное общество Свердловская пригородная компания""
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционногой проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб.) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 42.923
2 | ПК Fujitsu ESPRIMO D738/E85+ Intel Pentium G5400 / 4GB / SSD 128 GB / 3 x COM / | Целью является обновление основных средств, замена устаревших морально и физически компьютеров на полигоне обслуживания Южно-Уральской железной дороги. | Планируемым результатом инвестиций является обновление основных средств, увеличение производительности труда, обеспечение бесперебойной работы компании. | Отсутствует | 1,636 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2022 года | См. Приложение №1 к Форме 3
3 | Создание прочих ИТ-систем (видеоконференцсвязи, организация vpn-сетей, систем видеонаблюдения, информационной безопасности и пр.) | Целью является выполнение мероприятий по повышению уровня лояльности пассажиров за счет повышения уровня технологической дисциплины работников билетных касс АО «СПК». |  Повышение качества обслуживания пассажиров за счет укрепления дисциплины билетных кассиров и снижения числа жалоб и конфликтных ситуаций;  Повышение удовлетворенности пассажирами услугами пригородного комплекса и как следствие повышение количества лояльных пассажиров. | Отсутствует | 0,773 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2022 года | См. Приложение №1 к Форме 3