## 2016
Приложение № 1 к форме № 3
Отчет о реализации инвестиционных программ за отчетный (2016) год
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) |  | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод в эксплуатацию
|  | Незавершенные капитальные вложения на начало 2016 года | План освоения капитальных вложений 2016 год (млн.руб.) | Факт освоения капитальных вложений 2016 год (млн.руб.) | % выполнения плана освоения капитальных вложений 2016 год | План ввода в эксплуатацию 2016 год (млн.руб.) | Факт ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2016 год (млн.руб.) | % выполнения плана ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2016 год | Незавершенные капитальные вложения на конец 2016 года
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  | 17589.99 | 17567.6737 | 99.87% | 17589.99 | 31543.8899 | 179.3%
1 | Разработка и внедрение модулей АСУ ППК | 11717.6725 | 8000 | 8347.7983 | 104.3% | 8000 | 14114.2976 | 176.4% | 5951.1732
2 | Портативная контрольно-кассовая техника МК-35 | 6823.5186 | 0 | 122.7965 | - | 0 | 5945.1691 | - | 1001.146
3 | Система подсчета пассажиров DILAX | 49809.0428 | 0 | 634.51 | - | 0 | 4713.6838 | - | 45729.869
4 | Легковой автомобиль |  | 2200 | 2036.75 | 92.58% | 2200 | 2036.7483 | 92.58% | 0.00169
5 | Системные блоки для стационарных касс |  | 847.5 | 0 | 0% | 847.5 | 0 | 0% | 0
6 | Система видеонаблюдения | 76.74 | 1260 | 1070.676 | 84.97% | 1260 | 947.6731 | 75.21% | 199.7429
7 | Грузопассажирский служебный автомобиль |  | 1700 | 0 | 0% | 1700 | 0 | 0% | 0
8 | Кондиционер |  | 99.49 | 99.49 | 100% | 99.49 | 99.49 | 100% | 0
9 | Ионно-дрейфовый детектор «Кербер-Т» |  | 1500 | 1500 | 100% | 1500 | 1500 | 100% | 0
10 | Оргтехника (сервер) |  | 1983 | 1983 | 100% | 1983 | 1983 | 100% | 0
11 | Прочее (терминалы самообслуживания, информационные киоски, ПО Геоинформационная система) | 3850.9857 | 0 | 1772.653 | - | 0 | 203.828 | - | 5419.8107

## 2018 отчет о реализации
Приложение № 1 к форме № 3
Отчет о реализации инвестиционных программ за отчетный (2018) год
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод в эксплуатацию
|  | План освоения капитальных вложений 2018 год (млн.руб.) | Факт освоения капитальных вложений 2018 год (млн.руб.) | % выполнения плана освоения капитальных вложений 2018год | План ввода в эксплуатацию 2018 год (млн.руб.) | Факт ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2018 год (млн.руб.) | % выполнения плана ввода в эксплуатацию капитальных вложений 2018 год | Незавершенные капитальные вложения на конец 2016 года
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) | 25.6022 | 2.5554 | 9.981% | 25.6022 | 5.7589 | 22.49%
1 | Приобретение систем видеонаблюдения для касс | 0.48 | 0.45856 | 95.53% | 0.48 | 0.45856 | 95.53%
2 | Приобретение МФУ Konica Minolta bizhub C754e | 1.0222 | 0 | 0% | 1.0222 | 0 | 0%
3 | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца – МК-35К | 22 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0%
4 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (фургона) типа Fiat Doblo | 2.1 | 1.1342 | 54.01% | 2.1 | 1.1342 | 54.01%
5 | Гайковерт TW1000Bt M24-30 (Makita) | 0 | 0.05634 | - | 0 | 0.05634 | -
6 | Баннер | 0 | 0.14902 | - | 0 | 0.14902 | -
7 | Шлагбаум | 0 | 0.06347 | - | 0 | 0.06347 | -
8 | Путеводитель с функцией аудиогида | 0 | 0.134 | - | 0 | 0.134 | -
9 | Модернизация систем видеонаблюдения (офис) | 0 | 0.044181 | - | 0 | 0.044181 | -
10 | Шкафы ВРУ | 0 | 0.51561 | - | 0 | 0 | -
11 | Прочие выбытия и списания | 0 | 0 | - | 0 | 3.7192 | -

## 2019 Ф3 (план)
Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) за 2019 - плановый 2020-2021 гг и отчет об их реализации за 2018 год
Акционерное общество Свердловская пригородная компания""
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционногой проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб.) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 51160.6
1 | Приобретение и установка система видеонаблюдения в кассах АО "СПК" | Цель - выполнение мероприятий по повышению уровня лояльности пассажиров, повышению уровня технологической дисциплины работников билетных касс АО «СПК». Задача - приобретение технических средств видеонаблюдения и фиксации аудиозаписи «кассир-пассажир» в помещениях билетных касс АО «СПК». | Повышение качества обслуживания пассажиров за счет укрепления дисциплины билетных кассиров и снижения числа жалоб и конфликтных ситуаций; - Повышение удовлетворенности пассажиров услугами пригородного комплекса и как следствие повышение количества лояльных пассажиров. | Отсутствует | 0,480 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года | См. Приложение №1 к Форме 3
2 | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца | Цель - выполнение целевых показателей «Количество перевезенных пассажиров», повышение качества обслуживания пассажиров. Выполнение поставленной цели возможно благодаря решению следующих задач: ­ более быстрое оформление проездных документов (за счет адаптации с обновленным программным обеспечением новые на новых МК-35 операции проводятся быстрее); ­ меньшее количество выхода из строя и отвлечения на ремонт (в среднем действующие МК-35К имеют отвлечения на ремонты и обслуживание до 20% от общего эксплуатируемого парка). | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца позволит обновить эксплуатируемую технику, снизить количество технических сбоев в ее работе и время оформления проездных документов для пассажиров, что повысит качество обслуживания пассажиров и улучшит показатели доходности компании, кроме того замена контрольно-кассовой техники нового образца снизит затраты на ремонт. | Отсутствует | 24,0 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года | См. Приложение №1 к Форме 3
3 | Приобретение программно-аппаратных комплексов видеофиксации переносимых видеорегистраторов в следующем объеме: | Целью инвестиционного проекта является улучшение качества обслуживания пассажиров за счет: - контроля соблюдения сотрудниками должностных инструкций; -профилактика выявления противоправных действий сотрудников, пассажиров. |  |  | 0,770 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
4 | Система хранения данных | Целью инвестиционного проекта является оптимизация работы действующей модульной серверной системы Fujitsu, что увеличит отказоустойчивость, производительность и минимизирует риски от незапланированных простоев локальной вычислительной сети, и как следствие, снизит риск возможных финансовых потерь. |  |  | 1,101 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
5 | Дополнительные лезвия (серверные модули) для Блэйд сервера | Целью инвестиционного проекта является оптимизация работы действующей модульной серверной системы Fujitsu, что увеличит отказоустойчивость, производительность и минимизирует риски от незапланированных простоев локальной вычислительной сети, и как следствие, снизит риск возможных финансовых потерь. |  |  | 0,953 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
6 | Источник бесперебойного питания | Целью инвестиционного проекта является оптимизация работы действующей модульной серверной системы Fujitsu, что увеличит отказоустойчивость, производительность и минимизирует риски от незапланированных простоев локальной вычислительной сети, и как следствие, снизит риск возможных финансовых потерь. |  |  | 0,259 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
7 | ПК для сотрудников | Целью инвестиционного проекта является увеличение производительности труда, обеспечение бесперебойной работы, появится возможность использовать обновлённую версию системы Directum, пакетов MicrosoftOffice версии 2010 и выше. |  |  | 3,049 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
8 | Ультрабук Asus | Техническое обеспечение руководителя компании. |  |  | 0,062 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
9 | Терминал для ревизоров | Целью инвестиционного проекта является обеспечение более высокой скорости контроля бумажных и электронных билетов, осуществляемого ревизорами. |  |  | 1,487 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года
10 | Комплексная модернизация АСУ ППК до версии 2.0. | Целью разработки является повышение эффективности работы работников ППК и снижения затрат на обслуживание ПТК посредством реализации современного программно-технического комплекса «Мобильная касса» на платформе Android. |  |  | 19,0 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2019 года

## 2020 Ф3 (план)
Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчет об их реализации 2018 год
Акционерное общество Свердловская пригородная компания""
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционногой проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб.) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 25.312
1 | Приобретение и установка система видеонаблюдения в кассах АО "СПК" | Цель - выполнение мероприятий по повышению уровня лояльности пассажиров, повышению уровня технологической дисциплины работников билетных касс АО «СПК». Задача - приобретение технических средств видеонаблюдения и фиксации аудиозаписи «кассир-пассажир» в помещениях билетных касс АО «СПК». | Повышение качества обслуживания пассажиров за счет укрепления дисциплины билетных кассиров и снижения числа жалоб и конфликтных ситуаций; - Повышение удовлетворенности пассажиров услугами пригородного комплекса и как следствие повышение количества лояльных пассажиров. | Отсутствует | 0,496 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3
2 | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца – МК-35К | Цель - выполнение целевых показателей «Количество перевезенных пассажиров», повышение качества обслуживания пассажиров. Выполнение поставленной цели возможно благодаря решению следующих задач: ­ более быстрое оформление проездных документов (за счет адаптации с обновленным программным обеспечением новые на новых МК-35 операции проводятся быстрее); ­ меньшее количество выхода из строя и отвлечения на ремонт (в среднем действующие МК-35К имеют отвлечения на ремонты и обслуживание до 20% от общего эксплуатируемого парка). | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца позволит обновить эксплуатируемую технику, снизить количество технических сбоев в ее работе и время оформления проездных документов для пассажиров, что повысит качество обслуживания пассажиров и улучшит показатели доходности компании, кроме того замена контрольно-кассовой техники нового образца снизит затраты на ремонт. | Отсутствует | 24,816 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2020 года | См. Приложение №1 к Форме 3

## 2021 Ф3 (план)
Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчет об их реализации 2018 год
Акционерное общество Свердловская пригородная компания""
N п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционногой проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб.) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы
| Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 13.42
1 | Приобретение и установка система видеонаблюдения в кассах АО "СПК" | Цель - выполнение мероприятий по повышению уровня лояльности пассажиров, повышению уровня технологической дисциплины работников билетных касс АО «СПК». Задача - приобретение технических средств видеонаблюдения и фиксации аудиозаписи «кассир-пассажир» в помещениях билетных касс АО «СПК». | Повышение качества обслуживания пассажиров за счет укрепления дисциплины билетных кассиров и снижения числа жалоб и конфликтных ситуаций; - Повышение удовлетворенности пассажиров услугами пригородного комплекса и как следствие повышение количества лояльных пассажиров. | Отсутствует | 0,516 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2021 года | См. Приложение №1 к Форме 3
2 | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца – МК-35К | Цель - выполнение целевых показателей «Количество перевезенных пассажиров», повышение качества обслуживания пассажиров. Выполнение поставленной цели возможно благодаря решению следующих задач: ­ более быстрое оформление проездных документов (за счет адаптации с обновленным программным обеспечением новые на новых МК-35 операции проводятся быстрее); ­ меньшее количество выхода из строя и отвлечения на ремонт (в среднем действующие МК-35К имеют отвлечения на ремонты и обслуживание до 20% от общего эксплуатируемого парка). | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца позволит обновить эксплуатируемую технику, снизить количество технических сбоев в ее работе и время оформления проездных документов для пассажиров, что повысит качество обслуживания пассажиров и улучшит показатели доходности компании, кроме того замена контрольно-кассовой техники нового образца снизит затраты на ремонт. | Отсутствует | 12,904 млн.руб. Источник финансирования - амортизация | Проект реализуется до конца 2021 года | См. Приложение №1 к Форме 3